Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27 » апреля  2017 г.                          № 58                            х. Кавалерский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными      услугами населения Кавалерского сельского поселения» за 2016 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.13 г. № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения» и пунктом 4 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.13 г. № 268 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» за 2016 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» за 2016 год на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения                         Ю.П.Огиенко

Приложение

к постановлению

администрации Кавалерского

сельского поселения

от 27.04.2017  года № 58

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» за 2016 год

1. В 2016 году мероприятия муниципальной программы были направлены на техобслуживание газовых сетей».

На финансирование программных мероприятий в 2016 год было выделено 66,4 тыс.рублей.

2. Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» имеет 1 подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации;

- Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации;

- Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения Кавалерского сельского поселения, включая разработку проектно-сметной документации;

- Мероприятия в области коммунального хозяйства.

3. Бюджетные ассигнования программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» направлены на техобслуживание газовых сетей.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились согласно потребности и на основании решений Собрания депутатов поселения.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

94/95=0,98

75/80=0,93

75/75=1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

(0,98+0,93+1)/3*100=97

Значение показателя результативности больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(50/50)*100=100

Если значение показателя результативности и значение показателя полноты использования бюджетных средств больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

- Критерий «Эффективность использования средств бюджета поселения» равен:

50/50=1

Значение показателя эффективность использования средств бюджета равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 95 | 94 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Кавалерского сельского поселения; | процентов |  | 100 | 100 |  |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Кавалерского сельского поселения; | процентов |  | 75 | 75 |  |
|  | - уровень газификации Кавалерского сельского поселения; |  |  | 87 | 87 |  |
|  | доля водопроводных сетей и объектов водопроводного хозяйства, нуждающихся в замене | процентов |  | 95 | 94 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения территории Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 1.3 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения Кавалерского сельского поселения, включая разработку проектно-сметной документации | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Техобслуживание газовых сетей | Техобслуживание газовых сетей |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» | всего | 66,4 | 66,4 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 66,4 | 66,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения территории Кавалерского сельского поселения» | всего | 66,4 | 66,4 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 66,4 | 66,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 66,4 | 66,4 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 66,4 | 66,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Кавалерского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурМероприятия в области коммунального хозяйства; Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом; Техобслуживание газовых сетей; 0; 0. ВСЕГО:. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Кавалерского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |