Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2017 г.                           №60                                  х. Кавалерский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Энергоэффективность

в Кавалерском сельском поселении» за 2016 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.13 г. № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения» и пунктом 4 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.13 г. № 268 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»» за 2016 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность  в Кавалерском сельском поселении»» за 2016 год на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения                                 Ю.П.Огиенко

Приложение

к постановлению

администрации Кавалерского

сельского поселения

от  27.04.2017 года № 60

Отчет о реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении» за 2016 год

1. В 2016 году мероприятия муниципальной программы были направлены на реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности в бюджетной сфере, снижение теплопотерь и потребления энергетических ресурсов.

- обеспечение в бюджетной сфере Кавалерского сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований;

- реализация организационных мероприятий по стимулированию энергосбережения в бюджетном секторе;

Для финансирования программных мероприятий на 2016 год было выделено средств 48,0 тыс. рублей.

2. Программа «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении» имеет 1 подпрограмму-  «Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения».

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

4. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились согласно потребности и на основании решений Собрания депутатов поселения.

5. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребление электроэнергии | т.кВт.ч. | 15,7 | 12,5 | 12,5 |  |
| Подпрограмма 1 Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление газа | т.м.куб. | 20,2 | 16,3 | 16,3 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения » муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. | 2020г. | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетичес-ких ресурсов | - |
| 1.2. | Основное мероприятие мероприятия по снижению теплопотерь в здании администрации Кавалерского сельского поселения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014г. | - | 2014г. | 2014г. | снижение потерь энерго-ресурсов | снижение потерь энергоресур-сов | - |
| 1.3. | Основное мероприятие мероприятия по снижению теплопотерь в здании МБУК КСП «Кавалерский СДК» | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014г. | - | 2014г. | 2014г. | снижение потерь энерго-ресурсов | снижение потерь энергоресур-сов |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № |  | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление |  | Постановление администрации Кавалерского сельского поселения от 17.09.2013г. №269 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кавалерского сельского поселения» | администрация Кавалерского сельского поселения | 09.2013г. | 17.09.2013г. | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление |  | Постановление администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.2013г. №267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения» | Администрация Кавалерского сельского поселения | 09.2013г. | 17.09.2013г. | Принято в срок |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В.

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении» | всего | 48,0 | 48,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 48,0 | 48,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения » | всего | 48,0 | 48,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 48,0 | 48,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятие по снижению потребления энергетических ресурсов | всего | 48,0 | 48,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 48,0 | 48,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5 Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Кавалерского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы; Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Мероприятие по снижению потребления энергетических ресурсов; 48,0; 48,0; 0; 0. ВСЕГО:; 48,0; 48,0. )