Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2018 г.                           № 30                            х. Кавалерский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечения противодействия преступности» за 2017 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.13 г. № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения» и пунктом 4 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.13 г. № 268 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечения противодействия преступности» за 2017 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечения противодействия преступности» за 2017 год на официальном сайте Администрации Кавалерского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

Кавалерского сельского поселения                                            А.П.Мезинов

Приложение

к постановлению

администрации Кавалерского

сельского поселения

от 27.04.2018 года № 30

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечения противодействия преступности» за 2017 год

1. В 2017 году мероприятия муниципальной программы были направлены предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Кавалерского сельского поселения, укрепление межнационального согласия.

Для финансирования программных мероприятий на 2017 год было запланировано в бюджете поселения 3,0 тыс. рублей, фактически исполнено 3,0 тыс.рублей.

2. Программа «Обеспечения противодействия преступности» имеет 2 подпрограммы - подпрограмма «Противодействие коррупции в Кавалерского сельского поселения» и подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Кавалерского сельского поселения».

Основным мероприятием подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Кавалерского сельского поселения» является предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

3. Основные задачи в области противодействия коррупции определены в Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.

4. Бюджетные ассигнования по  программе «Обеспечения противодействия преступности» направлены в 2017 году направлены на обучение специалиста администрации, ответственного за выполнение мероприятий программы .

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечения противодействия преступности» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились согласно потребности и на основании решений Собрания депутатов поселения.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечения противодействия преступности»:

- Критерий «степень достижения целей и решения задач» равен:

1/1=1

30/28=1,07

32/49=0,66

1+0,9+0,66=0,85

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» равен:

(1+1,07+0,66)/3*100=91 %

Значение показателя результативности больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

3,0/3,0*100=100%

Значение показателя результативности и значение показателя полноты использования бюджетных средств больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечения противодействия преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Кавалерском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Кавалерского сельского поселения | процент | 31,0 | 18 | 18 |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Кавалерском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Кавалерском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой политики | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  |
|  | основное мероприятие 1.2. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 194 | 194 |  |
|  | основное мероприятие 1.3. - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Кавалерского сельского поселения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 1 | 1 |  |
|  | основное мероприятие 1.4. создание условий для, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  |
|  | основное мероприятие 1.5. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Кавалерском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Размещение материалов по профилактике экстремизма и терроризма | Информационный бюллетень |  |
|  | основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение сходов и встреч с активом диаспор по профилактике экстремизма и терроризма | Встречи и сходы с жителями улиц х. Кавалерский |  |
|  | основное мероприятие 2.3. усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Проведение бесед с работниками МБУК | Проведено 2 занятия |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечения противодействия преступности» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечения противодействия преступности» | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Кавалерском сельском поселении» | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Кавалерском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Кавалерского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году «Обеспечения противодействия преступности» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедуробеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации; 3,0; 3,0; 0; 0. ВСЕГО:; 3,0; 3,0. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Кавалерского сельского поселения в 2017 году «Обеспечения противодействия преступности» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | +1,0 | 0 | Уточнение плановых назначений |
| информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | -1,0 | 0 | Уточнение плановых назначений |
| ВСЕГО: |  |  |  |