Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» апреля 2019 г.                                   №20                                     х. Кавалерский

Об       утверждении   отчета о реализации

муниципальной программы Кавалерского сельского поселения

«Управление финансами и создание условий

для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2018 год

- В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 13.06.2018 г. № 37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения                                        А.П.Мезинов

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 26 апреля 2019 г. № 20

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 30.09.2013 № 294.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках их реализации в отчетном периоде решалась задача по проведению эффективной бюджетной политики.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» средства бюджета в сумме 27,8 тыс. рублей были направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района.

Основными результатами, достигнутыми за 2018 год муниципальной программы стали формирование и исполнение местного бюджета, применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, посредством формирования долгосрочных целевых программ, реестров расходных обязательств, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, переход на отраслевые системы оплаты труда работников бюджетных учреждений.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 27,8 тыс. руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Кавалерского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Кавалерского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»  в 2018 году направлено 27,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий:

-. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на общую сумму 25,8 тыс. рублей.

-. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг на общую сумму 2,0 тыс. рублей.

Подпрограммы 1 – 3 в 2018 году - без финансирования.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в Таблице № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Кавалерского сельского поселения», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Кавалерского сельского поселения. По итогам 2018 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 7663,9 тыс. рублей (100,0 % к плану года) что на 1919,5 тыс. рублей или на 33,4% выше показателей 2017 года.

Доля налоговых и неналоговых доходов в 2018 году в общем объеме доходов составляет 83,8 процента.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Отрицательных факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 27,8 тыс. руб., фактически израсходовано 27,8 тыс. руб. (100 %). Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2018 году предусмотрено 6 показатель (индикатор) муниципальной программы и 1 показателя (индикатора) подпрограммы.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в Таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий:

(27,8/27,8)*100=100

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Кавалерского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия по муниципальной программе в 2018 году выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2018 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Постановление администрации Кавалерского сельского поселения от 30.09.2013 № 294 «Об утверждении муниципальной программы Кавалерского сельского поселения  «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утратило силу с 31.12.2018 года.

С  1 января 2019 года вступила в действие новая муниципальная программа Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», которая разработана на период до 2030 года и утверждена Постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 28.11.2018 №79 «Об утверждении муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кавалерского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Кавалерского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов |  | 01.01.2018 |  | на постоянной основе |  | 01.01.2018 |  | 01.01.2018 | Плановые назначения консолидированного бюджета Кавалерского сельского поселения на 2018 год составили -9142,6 тыс. рублей. |  | Фактическое исполнение консолидированного бюджета Кавалерского сельского поселения за 2018 год составило - 9145,1 тыс. рублей. |  | Исполнение плановых назначений консолидированного бюджета Кавалерского сельского поселения за 2018 год составило 100,0% . |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Кавалерского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |  | 01.01.2018 |  | на постоянной основе |  | 01.01.2018 |  | 01.01.2018 | Проведение работы по оценке эффективности налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов Кавалерского сельского поселения |  | За 2018 год Кавалерским сельским поселением проведена работа по оценке эффективности налоговых льгот, установленных решением собрания депутатов поселения, и приняты решения оставить льготы без изменений. |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Кавалерского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | Доля расходов бюджета Кавалерского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Кавалерского сельского поселения по плану должна составить 95,0% процентов |  | Доля расходов бюджета Кавалерского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Кавалерского сельского поселения составила в 2018 году 97,6 процентов |  |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов администрации Кавалерского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса |  | В 2018 году решение Собрания депутатов Кавалерского сельского поселения «О бюджете Кавалерского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесения изменений в решение «О бюджете Кавалерского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2019 годов» , решение Собрания депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета Кавалерского сельского поселения за 2018год и решение об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кавалерском сельском поселении разработаны и внесены в Собрание депутатов Кавалерского сельского поселения соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в установленные сроки, разаботаны и приняты в установленные сроки постановления администрации Кавалерского сельского поселения и распоряжения и постановления, регламентирующие бюджетный процесс |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кавалерского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кавалерского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; |  | В 2018 году расходы за счет средств резервного фонда не производились |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Кавалерского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Кавалерского сельского поселения |  | Расходы консолидированного бюджета Кавалерского сельского поселения в 2018 году запланированы в сумме 7865,0 рублей исполнены в сумме 7767,7 тыс. рублей |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.5 Передача в бюджет Егорлыкского района иных межбюджетных трансфертов | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | осуществление внешнего муниципального финансового контроля в части контроля за исполнением бюджета, законностью, результативностью использования средств бюджета, экспертизы проектов бюджетов, внешняя проверка годового отчета |  | нарушение требований бюджетного законодательства, нецелевое использование бюджетных средств не допускалось |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кавалерского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Сохранение объема муниципального долга Кавалерского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | В 2018 году объем муниципального долга сохранен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кавалерского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |  |  |  |  |  |  |  |  | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Кавалерского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга Кавалерского сельского поселения в 2018 году не планировались. |  |  |  |

Таблица 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными  финансами»   за  2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 27,8 | 27,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 27,8 | 27,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 27,8 | 27,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 27,8 | 27,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Кавалерского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год факт | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочного бюджетного прогноза | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Качество управления финансами Кавалерского сельского поселения, определяемое финансовым отделом администрации Егорлыкского района | степень | II степень | II степень | II степень |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем налоговых и налоговых доходов консолидированного бюджета Кавалерского сельского поселения | тыс. рублей | 5744,4 | 7661,4 | 7663,9 | 100,0% |
| 1.2. | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кавалерского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процент | 45,5 | 95,0 | 97,6 | 91,0% |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Кавалерского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Передача в бюджет Егорлыкского района иных межбюджетных трансфертов | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Кавалерского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Кавалерского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процент | - | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кавалерского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Ростовской области | процент | - | 0 | 0 |  |