Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» апреля 2019 г.                           № 23                            х. Кавалерский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» за 2018 год

- В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 13.06.2018 г. № 37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2018 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2018 год на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы администрации

Кавалерского сельского поселения                                      А.П.Мезинов

Приложение

к постановлению

администрации Кавалерского

сельского поселения

от  26.04.2019 года №23

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2018 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

Реализация муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Развитие культуры» обусловлена необходимостью формирования единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Кавалерского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 289.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Кавалерского сельского поселения. Участником  программы является МБУК К СП «Кавалерский сельский дом культуры».

На финансовое обеспечение данной программы в 2018 году  планировалось  3021,7  тыс. рублей.  Фактические расходы на реализацию программы составили 3021,7 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета  1211,1 тыс. рублей, за счет бюджета поселения 1810,6 тыс. рублей.

Средства бюджета предоставлялись муниципальному бюджетному учреждению культуры в форме  субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

В 2018 году мероприятия муниципальной программы были направлены на стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.

Предоставлением услуг по муниципальной программе занимаются 1 учреждение культуры – МБУК КСП «Кавалерский  СДК».

Для финансирования программных мероприятий на 2018 год было выделено средств 3021,7 тыс. рублей.

Программа «Развитие культуры» в 2018 выполнялась по 1 подпрограмме - подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Основным мероприятием подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» является «Обеспечение деятельности сельских домов культуры», на финансирование которой на 2018 год было запланировано 3021,7 тыс. рублей.

. В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры были выделены средства из областного бюджета в размере 1211,1 тыс. рублей, из местного бюджета 76,0 тыс.рублей.

. Бюджетные ассигнования программа «Развитие культуры» направлены на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Кавалерского сельского поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 3021,7 тыс. руб., фактически израсходовано 3021,7 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2018 году предусмотрено 3 показателя (индикатор) муниципальной программы и 3 показателя (индикатора) подпрограммы

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

- Критерий «Степень достижения целевых показателей подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

а) количество проведенных мероприятий – 235/246=1,04

б) количество клубных формирований – 6/6 = 1

в) количество участников клубных формирований – 77/77=1,05

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» равен:

3021,7/3021,7=1,0

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Кавалерского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия по муниципальной программе в 2018 году выполнены в объеме 3021,7 тыс. руб. (100,0 %).

Оценка эффективности муниципальной программы свидетельствует о сохранении культурного и исторического наследия Кавалерского сельского поселения, обеспечении доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Кавалерского сельского поселения, создании условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях

Степень достижения цели и решения задачи на 2018 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Постановление администрации Кавалерского сельского поселения от 30.09.2013 №289 «Об утверждении муниципальной программы Кавалерского сельского поселения  «Развитие культуры», утратило силу с 31.12.2018 года.

С 1   января   2019 года вступила в действие новая муниципальная программа Кавалерского сельского поселения «Развитие культуры», которая разработана на период до 2030 года и утверждена Постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 27.11.2018 №72 «Об утверждении муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Развитие культуры».

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности сельских домов культуры | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК КСП «Кавалерский СДК» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведены культурно-массовые мероприятия с участием населения, отчетные концерты самодеятельных коллективов |  |

- Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 3021,7 | 3021,7 |
|  |  | областной бюджет | 1211,1 | 1211,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1810,6 | 1810,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 3021,7 | 3021,7 |
|  |  | областной бюджет | 1211,1 | 1211,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1810,6 | 1810,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности сельских домов культуры | всего | 3021,7 | 3021,7 |
|  |  | областной бюджет | 1211,1 | 1211,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1810,6 | 1810,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений | % |  | 24 | 24 |  |
| 3. | количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества). | Чел. |  | 77 | 77 |  |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % |  | 1,0 | 1,2 |  |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % |  | 100,0 | 100,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.