Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» марта 2022  г.                            № 4                           х. Кавалерский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Благоустройство территории и

коммунальное хозяйство» за 2021 год

- В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 13.06.2018 г. № 37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

- постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и коммунальное хозяйство» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и коммунальное хозяйство» за 2021 год на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения                                     Д.Г. Хаустов

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 30.03.2022 г. № 4

Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и коммунальное хозяйство» за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Администрация Кавалерского сельского поселения является  ответственным исполнителем муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Благоустройство территории и коммунальное хозяйство Кавалерского сельского поселения».

Муниципальная программа «Благоустройство территории и коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 28.11.2018 № 78.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка;

-повышение качества жизни населения на территории Кавалерского сельского поселения;

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Кавалерского сельского поселения.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и коммунальное хозяйство» средства бюджета в сумме 1336,2 тыс. рублей были направлены на мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения: содержанию сетей уличного освещения, содержанию мест захоронения, обслуживанию газопроводов, находящихся в муниципальной собственности.

Для повышения уровня комфортности в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники; проведена работа с населением по организации вывоза мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

Для реализации данных мероприятий были заключены договора на   противоклещевую обработку мест захоронения, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора, оплату услуг по уличному освещению и техобслуживанию газопроводов.

В ходе исполнения программы 	в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых благоустроенность населенных пунктов поселения и состояние территории Кавалерского сельского поселения улучшилось.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2021 году было направлено 1336,2 тыс. руб. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство территории Кавалерского сельского поселения».

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год потрачено 1304,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

В 2021 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1. Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата по электроэнергии за уличное освещение согласно муниципального контракта на общую сумму 1026,9 тыс. рублей.

2. Мероприятия по содержанию мест захоронения. В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата за проведение противоклещевой обработки кладбищ, уборке территории кладбищ от мусора. Был заключен контракт на сумму 22,2 тыс. рублей.

3. Прочие мероприятия по благоустройству. В рамках этого мероприятия произведено работ на сумму 240,2 тыс. рублей.

4.  Мероприятия по капитальному ремонту памятника воинам Великой Отечественной войны и проведение экспертизы. В рамках этого мероприятия был заключен контракт на сумму 15,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 – «Коммунальное хозяйство Кавалерского сельского поселения».

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год направлено 31,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

В 2021 году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1. Техническое обслуживание и ремонт газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Кавалерского сельского поселения.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении №1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 1336,2 тыс. руб., фактически израсходовано 1336,2 тыс. руб. (100,0 %), из них:

- Мероприятия по содержанию сетей уличного освещения – плановые назначения 1027,0 тыс. рублей, израсходовано 1026,9 тыс. рублей или 100,0%;

- Мероприятия по содержанию мест захоронения - плановые назначения 22,2 тыс. рублей, израсходовано 22,2 тыс. рублей или 100,0%;

- Прочие мероприятия по благоустройству - плановые назначения 240,2 тыс. рублей, израсходовано 240,2 тыс. рублей или 100%.

-  Мероприятия по капитальному ремонту памятника воинам Великой Отечественной войны и проведение экспертизы- плановые назначения 15,0 тыс. рублей, израсходовано 15,0 тыс. рублей или 100,0%;

- Техническое обслуживание и ремонт газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Кавалерского сельского поселения- плановые назначения 31,8 тыс. рублей, израсходовано 31,8 тыс. рублей или 100,0%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении№2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 3 показателя (индикатор) муниципальной программы и 2 показателя (индикатора) подпрограммы

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) содержание сетей уличного освещения – 1026,9/1027,0=1,0

б) содержание мест захоронения– 22,2/22,2=1,0

в) прочие мероприятия по благоустройству– 240,2/240,2=1,0

г) мероприятия по капитальному ремонту памятника воинам Великой Отечественной войны и проведение экспертизы-15,0/15,0=1,0

д) техническое обслуживание и ремонт газопроводов – 31,8/31,8 =1,0

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1,0+1,0+1,0+1,0)/4*100=100 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(1336,2/1336,2)*100=100 - удовлетворительная

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Кавалерского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением администрации Кавалерского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» на 2021 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Бюджетом Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрено дальнейшее  финансовое обеспечение данной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Благоустройство территории и коммунальное хозяйство»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории и коммунальное хозяйство», а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетво- ренности населения Кавалерского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| 1.2 | Содержание мест захоронения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения Кавалерского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| Подпрограмма «Коммунальное хозяйство Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Кавалерского сельского поселения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение технического состояния объектов коммунального хозяйства | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории и коммунальное хозяйство» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и коммунальное хозяйство» | всего | 1336,2 | 1336,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1336,2 | 1336,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Кавалерского сельского поселения» | всего | 1304,4 | 1304,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1304,4 | 1304,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 1027,0 | 1026,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1027,0 | 1026,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего | 22,2 | 22,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 22,2 | 22,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 240,2 | 240,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 240,2 | 240,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту памятника воинам Великой Отечественной войны и проведение экспертизы | всего | 15,0 | 15,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Коммунальное хозяйство Кавалерского сельского поселения» | всего | 31,8 | 31,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 31,8 | 31,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Кавалерского сельского поселения | всего | 31,8 | 31,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 31,8 | 31,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству; | Процент | 25 | 25 | 17,0 |  |
| 1.2. | Показатель 2. уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками); | Процент | 18 | 18 | 18 |  |
| 1.3. | Показатель 3. доля объектов коммунального хозяйства, приведенные в соответствие, обеспечивающие комфортные условия | Процент | 35 | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1.1. удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | 55 | 50 | 45 |  |
| Подпрограмма «Коммунальное хозяйство Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | доля объектов коммунального хозяйства, приведенные в соответствие, обеспечивающие комфортные условия | процент | 45 | 40 | 40 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.