Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» марта 2022  г.                            №5                            х. Кавалерский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения» за 2021 год

- В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 13.06.2018 г. № 37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения» за 2021 год на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения                                             Д.Г.Хаустов

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 30 марта 2022 г. №5

Отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения» за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения» была утверждена постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 28.11.2018 № 80.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров.

В рамках муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения» средства бюджета в сумме 16,6 тыс. рублей были направлены на обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации, на огнезащитную обработку кровли здания.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 16,6 тыс. рублей и заключен 1 муниципальный контракт на сумму 16,6 тыс. рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Кавалерского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основногомероприятий.

Произведено финансирование выполнения одного основного мероприятия:

- дооснащение противопожарным оборудованием подведомственных учреждений и администрации сельского поселения. В рамках данного мероприятия было приобретено противопожарное оборудование на общую сумму 16,6 тыс. рублей;

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятия подпрограмм 2 и 3 в 2021 году реализовывались без финансирования.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Большая часть основных мероприятий программы выполнена, целевые показатели достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 16,6 тыс. руб., фактически израсходовано 16,6 тыс. руб. (100 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2021 году предусмотрено 1 показатель (индикатор) муниципальной программы, 1 показатель (индикатор) подпрограммы 1, 1 показатель (индикатор) подпрограммы 2.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) Количество мероприятий по противопожарной пропаганде - 4/4=1,0;

б) Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций – 5/5=1,0;

в) Доля населения Кавалерского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде -  100/98,2 = 1,02;

г) Количество лекций и бесед, проведенных с населением 12/12=1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 .

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

16,6 тыс. рублей / 16,6 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году является высокой.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год видно, что большая часть планируемых мероприятий муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Кавалерского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Кавалерского сельского поселения от 28.12.2021 № 16 «О бюджете Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Дооснащение противопожарным оборудованием подведомственных учреждений и администрации сельского поселения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение и поддержание в готовности средств пожаротушения | Достигнуто Финансирование не требовалось. |  |
| - Подпрограмма «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории | Достигнуто. Предупреждение чрезвычайных ситуаций путем оповещения граждан Финансирование не требовалось. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обучение специалистов администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок, своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Достигнуто. Проведены тренировки с целью обучения населения при возникновении ЧС. Финансирование не требовалось. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения» | всего | 16,6 | 16,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 16,6 | 16,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | всего | 16,6 | 16,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 16,6 | 16,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Дооснащение противопожарным оборудованием подведомственных учреждений и администрацию сельского поселения | всего | 16,6 | 16,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 16,6 | 16,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Количество мероприятий по противопожарной пропаганде | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Доля населения Кавалерского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | процентов | 100,0 | 98,2 | 100,0 | Мероприятиями по противопожарной пропаганде охвачены все жители Кавалерского сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.