Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта 2024  г.                        №22                       х. Кавалерский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Муниципальная политика» за 2023 год

- В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 13.06.2018 г. № 37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

- постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения                                      Д.Г.Хаустов

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 26.03.2024 г. №21

Отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения уровня муниципального управления и муниципальной службы в Кавалерском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 28.11.2018 №77 (далее - муниципальная программа) в 2023 году направлено 6467,6 тыс. рублей. Средства были направлены на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Кавалерского сельского поселения» муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Муниципальная политика» оплату налогов, обеспечение деятельности администрации поселения, мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих.

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации программы является совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в Кавалерском сельском поселении, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. Следуя этим целям, реализовывалась муниципальная программа в 2023 году.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 6467,6 тыс. руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Кавалерского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение функционирования Главы администрации Кавалерского сельского поселения»».

Подпрограмма 2 - «Обеспечение деятельности администрации Кавалерского сельского поселения».

Подпрограмма 3 – «Муниципальная политика в Кавалерском сельском поселении».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия:

- Осуществление расходов, направленных на содержание главы администрации сельского поселения. Расходы по данной подпрограмме составили – 1360,9 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 направлено 5089,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено следующих мероприятий:

- Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления – 4078,0 тыс. рублей.

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Кавалерского сельского поселения – 1009,2 тыс. рублей.

- Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления. Расходы по мероприятию составили 0,2 тыс. рублей.

- Уплата налогов, сборов и иных платежей составили 2,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по подпрограмме 3 исполнение составило 17,0 тыс. рублей.

- Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала администрации Кавалерского сельского поселения – 17,0 тыс. рублей.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 6467,6 тыс. руб., фактически израсходовано 6380,1 тыс. руб. (99,5 %), из них по подпрограммам:

Подпрограмма 1 – «Обеспечение функционирования главы администрации Кавалерского сельского поселения» - 1360,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 - «Обеспечение деятельности администрации Кавалерского сельского поселения» - 5002,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 – «Муниципальная политика в Кавалерском сельском поселении» - 17,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 10 показателям фактические значения достигли, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1.1. «Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления», плановое значение 7,0 процентов, фактическое значение – 8,6 процентов.

Показатель 1.2. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров», плановое значение 7 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование», плановое значение 85,0 процентов, фактическое значение 66,7 процентов.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе», плановое значение 9 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 2.1. Доля полномочий, закрепленных за муниципальным образованием «Кавалерское сельское поселение», учтенных в Реестре полномочий муниципального образования «Кавалерское сельское поселение» плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса», плановое значение 27 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 2.3. «Доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок», плановое значение 65 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1. «Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве», плановое значение 13 процентов, фактическое значение 0,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 83,3 процентов.

Показатель 3.3. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование», плановое значение 85,0 процентов, фактическое значение 66,7 процентов.

Показатель 3.4. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования», плановое значение 13,0 процентов, фактическое значение – 16,7 процентов.

Показатель 3.5. «Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.6. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет», плановое значение 10,0 процента, фактическое значение – 16,7 процента.

Показатель 3.7. «Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(6380,1/6467,6)*100=98,65%.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Кавалерского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия по муниципальной программе в 2023 году выполнены в объеме 6380,1 тыс. руб. (98,65 %).

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа внесла определенный вклад в   социально-экономическое развитие Кавалерского сельского поселения: повысилась эффективность деятельности Кавалерского сельского поселения; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих. Степень достижения цели и решения задачи на 2023 год составила 98,65%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Бюджетом Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрено дальнейшее финансовое обеспечение данной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика», а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования главы администрации Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Кавалерского сельского поселения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение значений показателей эффективности деятельности органа местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности администрации Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление финансового обеспечения деятельности аппарата управления администрации Кавалерского сельского поселения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления; стабилизировать численность муниципальных служащих в установленных рамках, не допустить ее рост; повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим | достигнуто |  |
| 2.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей | Достигнуто |  |
| 2.3 | Расходы на осуществление полномочий органов местного самоуправления | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органа местного самоуправления | Достигнуто |  |
| 2.4 | Реализация направления расходов | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 3. «Муниципальная политика в Кавалерском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих и технического персонала | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления улучшение значений показателей эффективности органов местного самоуправления; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 6467,6 | 6380,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 6767,4 | 6379,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение функционирования главы администрации Кавалерского сельского поселения» | всего | 1360,9 | 1360,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1360,9 | 1360,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Кавалерского сельского поселения | всего | 1360,9 | 1360,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1360,9 | 1360,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | «Обеспечение деятельности администрации Кавалерского сельского поселения» | всего | 5089,7 | 5002,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5089,5 | 5002,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | всего | 4078,0 | 4077,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4078,0 | 4077,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Кавалерского сельского поселения | всего | 1009,2 | 922,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1009,2 | 922,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | всего | 0,2 | 0,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Реализация направления расходов | всего | 2,3 | 2,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,3 | 2,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Муниципальная политика в Кавалерском сельском поселении | всего | 17,0 | 17,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 17,0 | 17,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих, технического и обслуживающего персонала администрации Кавалерского сельского поселения | всего | 17,0 | 17,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 17,0 | 17,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих и технического персонала | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение  №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 7,8 | 7,0 | 8,6 |  |
| 2. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | проценты | 0 | 7 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» | проценты | 33,0 | 85 | 67 | - |
| 4 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 0 | 9 | 0 |  |
| 5 | Доля полномочий, закрепленных за муниципальным образованием «Кавалерское сельское поселение», учтенных в Реестре полномочий муниципального образования «Кавалерское сельское поселение» | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок | проценты | 50 | 65 | 100 |  |
| 8 | Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве | проценты | 0,0 | 13 | 0 |  |
| 9 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | проценты | 100 | 100 | 83,3 |  |
| 10 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 0,0 | 13 | 16,7 |  |
| 11 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 32 | 10 | 16 |  |
| 13 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | проценты | 100 | 100 | 100 |  |