Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта 2024 г.                                   №23                                     х. Кавалерский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кавалерского сельского поселения

«Управление муниципальными   финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

- В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 13.06.2018 г. № 37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения                                           Д.Г.Хаустов

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 26.03.2024 г. №23

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 28.11.2018 № 79.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках их реализации в отчетном периоде решалась задача по проведению эффективной бюджетной политики.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» средства бюджета в сумме 156,1 тыс. рублей были направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района.

Основными результатами муниципальной программы, достигнутыми за 2023 год стали формирование и исполнение местного бюджета, применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, посредством формирования муниципальных программ, реестров расходных обязательств, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 156,1 тыс. руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Кавалерского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Долгосрочное финансовое планирование».

2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

3. «Управление муниципальным долгом Кавалерского сельского поселения».

4. «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов».

На реализацию подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов в 2023 году направлено 156,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение четырёх основных мероприятий:

- Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в рамках подпрограммы «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  на общую сумму 49,7 тыс. рублей.

-  Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг на общую сумму 1,2 тыс. рублей.

- Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках подпрограммы «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" на общую сумму 53,1 тыс. рублей.

- Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в рамках подпрограммы «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" на общую сумму 52,1 тыс. рублей.

Подпрограммы 1 – 3 в 2023 году - без финансирования.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в Приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Кавалерского сельского поселения». По итогам 2023 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 7979,2 тыс. рублей или 100,08 процентов к годовым плановым назначениям. Доля налоговых и неналоговых доходов в 2023 году в общем объеме доходов составляет 70,6 процентов.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Отрицательных факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год составил 156,1 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 156,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год составило 156,1 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 156,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и подпрограммами муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 9 показателей.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Показатель 1 «Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций) на уровне не менее 100%», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 103,1 процента, фактическое значение – 100,1 процента.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Объем перечисленных иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Кавалерского сельского поселения», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета поселения», плановое значение – 7973,2 тыс. рублей, фактическое значение – 7979,2 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Кавалерского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения», плановое значение – 98,8 процента, фактическое значение – 97,2 процента.

Показатель 2.1 «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения», плановое значение – 96,0 процента, фактическое значение – 98,98 процента.

Показатель 3.1 «доля расходов на обслуживание муниципального долга Кавалерского сельского поселения в объеме расходов бюджета Кавалерского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,», плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента.

Показатель 4.1 «Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 119,3 процента.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий:

(156,1/156,1)*100=100.

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Кавалерского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия по муниципальной программе в 2023 году выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2023 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Бюджетом Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрено дальнейшее финансовое обеспечение данной программы.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кавалерского сельского поселения

«Управление муниципальными  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Основное мероприятие 1.1. Объем налоговых доходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 7374,1 тыс. рублей |  | 7380,0 тыс. рублей |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Кавалерского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | 98,8 % |  | 97,2 % |  |  |
| Подпрограмма «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2019 |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 12874,1 тыс. рублей |  | 12742,0 тыс. рублей |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2019 |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | обеспечение каче-ственного и своевременного исполнения бюджета Кавалерского сельского поселения |  | Расходы бюджета Кавалерского сельского поселения в 2023 году запланированы в сумме 12874,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 12742,0 тыс. рублей |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. доля расходов на обслуживание муниципального долга Кавалерского сельского поселения в объеме расходов бюджета Кавалерского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, процентов | Сектор экономики и финансов | 01.01.2019 |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | Сохранение объема муниципального долга Кавалерского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | В 2023 году объем муниципального долга сохранен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Сектор экономики и финансов | 01.01.2019 |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 49,7 тыс. рублей | 49,7 тыс. рублей |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | Сектор экономики и финансов | 01.01.2019 |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 1,2 тыс. рублей | 1,2 тыс. рублей |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | Сектор экономики и финансов | 01.01.2019 |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 53,1 тыс. рублей | 53,1 тыс. рублей |  |  |  |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Сектор экономики и финансов | 01.01.2019 |  | 31.12.2030 |  | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | 52,1 тыс. рублей | 52,1 тыс. рублей |  |  |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными  финансами»   за  2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 156,1 | 156,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 156,1 | 156,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом Кавалерского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов | всего | 156,1 | 156,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 156,1 | 156,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Управление  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за  2023

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год факт | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций) на уровне не менее 100% | да/нет | да | да | да | - |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процент | 7944,4 тыс. рублей | 7973,2 тыс. рублей | 7979,2 тыс. рублей | 100,1 % |
|  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Объем перечисленных иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Кавалерского сельского поселения | тыс. рублей | 130,9 тыс. рублей | 156,1 тыс. рублей | 156,1 тыс. рублей | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем налоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | 7392,8 тыс. рублей | 7374,1 тыс. рублей | 7380,0 тыс. рублей | 99,83 % |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Кавалерского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процент | 94,8 | 98,8 | 97,2 | Наличие кредиторской задолженности по коммунальным платежам на 01.01.2024 в рамках муниципальных программ |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения | процент | 99,3 | 100 | 98,98 | Наличие кредиторской задолженности по коммунальным платежам на 01.01.2024 |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кавалерского сельского поселения в объеме расходов бюджета Кавалерского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов в «денежной» форме | процент | 130,9 тыс. рублей | 156,1 тыс. рублей | 156,1 тыс. рублей | 119,3 % |