Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта 2024 г.                         №27                          х. Кавалерский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

- В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 13.06.2018 г. № 37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Кавалерское  сельское поселение»,

постановляю:

. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения                                      Д.Г.Хаустов

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 26.03.2024 г. №27

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности»

за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 27.11.2018 № 76.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Кавалерского сельского поселения;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» средства бюджета не выделялись.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 2,5 тыс. руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Кавалерского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Кавалерском сельском поселении»

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год направлено 2,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрено выполнение одного основного мероприятия – обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Кавалерского сельского поселения.

В 2023 году в установленный срок выполнено основное мероприятие.

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Кавалерском сельском поселении».

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год финансирование не планировалось.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 2,5 тыс. руб., фактически израсходовано 2,5 тыс. руб. (100 %), из них:

- Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности органов местного самоуправления – плановые назначения 2,5 тыс. рублей, израсходовано 2,5 тыс. рублей или 100 %;

-  Мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму - на 2023 год финансирование не планировалось.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрено: 2 показателя (индикатора) муниципальной программы, 2 показатель (индикатора) подпрограммы 1, 1 показатель (индикатор) подпрограммы 2.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кавалерском сельском поселении» – плановое значение – 40,0 процентов, фактическое значение – 43,0 процентов.

Показатель 2 «Отсутствие межнациональных конфликтов» – выполнен, плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» – плановое значение – 35 процентов, фактическое значение – 35 процентов.

Показатель 1.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Кавалерского сельского поселения» плановое значение – 40,0 процентов, фактическое значение – 41,5 процентов.

Показатель 2.1 «Отсутствие межнациональных конфликтов» – выполнен, плановое значение – да, фактическое значение – да.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

Проведено общее собрание работников администрации Кавалерского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы

Ведется подраздел официального сайта, посвященный противодействию коррупции, выступающий дополнительным инструментом правового просвещения муниципальных служащих.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Кавалерском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основное мероприятий, которые достигнуты в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.1. «информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

Проведены мероприятия, направленные на выполнение целей профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Кавалерском сельском поселении:

Проводятся тематические беседы, направленные на соблюдение правовых норм и этических правил совместного проживания лиц различной национальности.

6. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кавалерском сельском поселении – 43/40 = 1,08

б) Отсутствие межнациональных конфликтов – 1 / 1 = 1,0

в) Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»– 35/35=1,0

г) Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Кавалерского сельского поселения» -41,5/ 40,0=1,04

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1,08 +1,0+1,0+1,04) /4*100=103 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

2,5/2,5*100=100%

Программа считается эффективной.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Кавалерского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Мероприятия по муниципальной программе в 2023 году выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2023 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно. Бюджетом Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрено дальнейшее финансовое обеспечение данной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Кавалерском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной государственной политики на территории Кавалерского сельского поселения по противодействию коррупции | Достигнуто |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Кавалерском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | администрация Кавалерского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Достигнуто |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Кавалерском сельском поселении | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления | всего | 2,5 | 2,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,5 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Кавалерском сельском поселении | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | информационнопропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Кавалерского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кавалерском сельском поселении | процент | 35 | 40 | 43 |  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Кавалерском сельском поселении и» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | процент | 35 | 35 | 35 |  |
|  | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Кавалерского сельского поселения | процент | 35 | 40,0 | 341,5 |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Кавалерском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие межнациональных конфликтов | - | выполнен | - | выполнен |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.