Администрация

Кавалерского сельского поселения

Кавалерского сельского поселения Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» сентября 2013 г.                                № 292                                         х. Кавалерский

Об утверждении муниципальной программы

Кавалерского сельского поселения «Энергоэффективность

в Кавалерском сельском поселении»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», на основании постановления администрации Кавалерского сельского от 16.09.2013 года № 267 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.2013 № 269 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Кавалерского сельского поселения «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении» согласно приложению № 1.

- Признать утратившими силу с 1 января 2014 года муниципальные правовые акты Кавалерского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2, за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

- Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения.

Глава Кавалерского сельского поселения                                            Ю.П. Огиенко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 30.09.2013 г. № 292

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАВАЛЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Кавалерского сельского поселения

«Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении» (далее – муниципальная программа») |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - администрация Кавалерского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Кавалерского сельского поселения | - отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - администрация Кавалерского сельского поселения, бюджетные учреждения Кавалерского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - повышение энергоэффективности в Кавалерском сельском поселении за счет перехода бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов; реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса, снижение энергоемкости технологических комплексов и ресурсопотребляющих установок у потребителей, формирование бережливой модели энергопотребления; - стимулирование технической модернизации жилищно-коммунального комплекса, перевод его на энергосберегающий путь развития; - надежное обеспечение населения и объектов социальной сферы Кавалерского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами. |
| Задачи муниципальной программы | - реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности при оказании коммунальных услуг; - реализация технических мероприятий, направленных на энергосбережение в жилищном фонде; - обеспечение в бюджетной сфере Кавалерского сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований; - замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения в том числе светильников на энергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема на светодиодные; - реализация организационных мероприятий по стимулированию энергосбережения в бюджетном секторе; - реализация технических мероприятий, направленных на энергосбережение в уличном освещении и освещении дворовых территорий; - повышение информированности общества, организаций, обслуживающих жилищный фонд и иных потребителей об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережении; - обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО); - доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории МО; - доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО; - экономия электрической энергии в натуральном выражении; - экономия воды в натуральном выражении; - доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО; - доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО; - доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО; - доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; - доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 279,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета – 279,5 тыс. рублей: в 2014 году – 10,0 тыс. рублей; в 2015 году – 10,0 тыс. рублей; в 2016 году – 104,5 тыс. рублей; в 2017 году – 65,0 тыс. рублей; в 2018 году – 30,0 тыс. рублей; в 2019 году – 30,0 тыс. рублей; в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; - снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ), - оптимизация и повышение эффективности работы инженерных систем, бюджетной сферы, жилищного фонда; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории МО; - повышения уровня осведомленности населения и иных потребителей в области экономии ресурсов. |

# Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении».

Программа разработана на основании сбора и обработки информации об использовании энергетических ресурсов, объеме их потребления, анализе уровня энергетической эффективности и выявлении возможностей и резервов энергосбережения.

Кавалерского сельское поселение находится в юго-западной части Егорлыкского района Ростовской области. Общая площадь поселения – 155,45 кв. км. Территория поселения граничит:

•	на севере - с Балко-Грузским сельским поселением Егорлыкского района;

•	на  юге и на западе – с Краснодарским краем;

•	на востоке – с Шаумяновским сельским поселением Егорлыкского района. Население Кавалерского сельского поселения 2540 человек.

На территории Кавалерского сельского поселения жилищно-коммунальные услуги оказывают 5 организаций коммунального комплекса, в том числе:

Егорлыкский участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз», осуществляющее транспортировку газа и эксплуатацию объектов газового хозяйства;

Егорлыкский участок ООО «Газпром межрегионгаз г. Ростов-на-Дону» - услуги по реализации природного газа;

Егорлыкский РЭС ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»,  осуществляющее транспортировку  электроэнергии на праве частной собственности с долей участия субъектов РФ в уставном капитале не более 25%;

1 муниципальное унитарное предприятие, оказывающее услуги водоснабжения - МУП «Ива». Данное предприятие использует объекты коммунальной инфраструктуры на праве хозяйственного ведения;

ЕПУ ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» - по реализации электрической энергии;

ООО «Санитарная очистка и благоустройство» - по сбору, транспортировке твердых и жидких бытовых отходов.

Кавалерское сельское поселение имеет развитую сеть жизнеобеспечения - водопроводные сети, сети газоснабжения, линии электроснабжения.

Водоснабжение Кавалерского сельского поселения на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников.

В пределах муниципального образования эксплуатируется 9 скважин с общим объемом 4,3 тыс. м3/сутки.

Общая проектная производительность водозабора  2,76 тыс. м3/сут., существующая производительность – 1,15 тыс. м3/сут., при общем водопотреблении Кавалерского сельского поселения – 0,3 тыс. м3/сут. на 2318 человек.      На балансе ОКК Кавалерского сельского поселения находится 32,4 км водопроводных сетей, из них 81 % сетей требуют замены.

Основные факторы в системе водоснабжения Кавалерского сельского поселения, влияющие на увеличение расхода энергоресурсов:

- Старение сетей водоснабжения, износ 81%;

- Рост аварий, связанных с износом водопроводных сетей и магистральных трубопроводов;

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

Основными элементами структуры полезного отпуска являются: население, бюджетные организации и учреждения, организации агропромышленного комплекса, индивидуальные предприниматели.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Теплоснабжение. Теплоснабжение потребителей Кавалерского сельского поселения децентрализованное. На территории х. Кавалерский в жилых, общественных и промышленных зонах имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. В х. Березовский отопление печное.

Электроснабжение. Транспортировку и передачу электроэнергии для нужд предприятий и населения Кавалерского сельского поселения осуществляют Егорлыкский РЭС ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», ЕПУ ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Протяженность электрических сетей составляет 1201,56 км. В состав электрохозяйства входят 321 трансформаторная подстанция.

Вся система жизнеобеспечения Кавалерского сельского поселения обладает общими недостатками:

высокий уровень износа всех сетей и, как следствие, высокий уровень потерь и аварийности инженерно - коммунальных систем Кавалерского сельского поселения;

неразвитость инженерной инфраструктуры для подключения новых объектов и реконструкции существующих.

1.2. Потребление ТЭР в бюджетной сфере.

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов консолидированного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов Кавалерского сельского поселения. С учетом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование последних становится недопустимым. Это обстоятельство является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе органов местного самоуправления Кавалерского сельского поселения бюджетных учреждений  и муниципальных унитарных предприятий - участников муниципальной программы.

Учреждения культуры включают в себя сельский Дом культуры и сельскую библиотеку.

Рост расходов на  оплату топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями объясняется  плановым ростом тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса.

Муниципальная программа реализуется в основных сферах жизнеобеспечения населения Кавалерского сельского поселения, затрагивающих такие направления, как водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, бюджетных организаций и учреждений, жилого фонда Кавалерского сельского поселения, оказывает значительное влияние на энергоэффективность Кавалерского сельского поселения в целом.

Кавалерское сельское поселение в настоящее время располагает достаточным потенциалом повышения энергетической эффективности,  способным достичь к 2020 году снижения  уровня потребления энергоресурсов на  25 процентов.

В соответствии с мероприятиями настоящей программы планируется снизить к 2020 году    потребление бюджетными учреждениями  следующих энергетических ресурсов: электроэнергии, воды и природного газа.

Муниципальная программа разработана на основе Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановления администрации Кавалерского сельского от 16.09.2013 года № 267 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.2013 № 269 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кавалерского сельского поселения».

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

2.1. Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей в Кавалерском сельском поселении:

развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

повышение энергоэффективности за счет перехода бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

реализация потенциала энергосбережения при производстве и потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса, снижение энергоемкости технологических комплексов и ресурсопотребляющих установок у потребителей, формирование бережливой модели энергопотребления;

стимулирование технической модернизации жилищно-коммунального комплекса, перевод его на энергосберегающий путь развития.

2.2. Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности производителями коммунальных услуг;

реализация технических мероприятий, направленных на энергосбережение в жилищном фонде;

реализация организационных мероприятий по стимулированию энергосбережения в бюджетном секторе экономики;

обеспечение в бюджетной сфере Кавалерского сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий;

замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения в том числе светильников на энергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема на светодиодные;

реализация технических мероприятий, направленных на энергосбережение в уличном освещении и освещении дворовых территорий;

повышение информированности общества, организаций эксплуатирующих жилищный фонд и иных потребителей об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережении;

обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения.

2.3. В ходе реализации муниципальной программы предполагается достижение следующих ожидаемых конечных результатов:

обеспечение за счет реализации мероприятий программы суммарной экономии воды;

обеспечение за счет реализации мероприятий программы суммарной экономии природного газа;

обеспечение за счет реализации мероприятий программы суммарной экономии электроэнергии;

сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах муниципального бюджета;

обеспечение в бюджетной сфере Кавалерского сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий;

обеспечение в бюджетной сфере Кавалерского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема на светодиодные.

Муниципальная программа рассчитана на период  с 2014 по 2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.

В состав муниципальной программы входит подпрограмма: «Энергоэффективность в бюджетной сфере Кавалерского сельского поселения», соответствии с мероприятиями которой планируется снизить к 2020 году    потребление бюджетными учреждениями  следующих энергетических ресурсов: электроэнергии, воды и природного газа.

По результатам проведенных энергетических обследований с определением потенциала энергоэффективности в бюджетных учреждениях, в рамках подпрограммы Кавалерского сельского поселения обоснованным является реализация следующих основных  мероприятий:

- мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов), перекладка электрических сетей, замена неэффективных отопительных котлов, введение регулируемого отопления зданий, назначение и обучение ответственного сотрудника по программе энергосбережение и повышение энергетической эффективности, проведение очередного обязательного энергетического обследования по истечении пяти лет и выполнение  в  полном объеме мероприятий, рекомендуемых в энергетическом паспорте к исполнению и т.д.);

- мероприятия по снижению теплопотерь в здании администрации Кавалерского сельского поселения (ремонт кровли и восстановление теплоизоляционного слоя кровли, замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые и. т.д.);

- мероприятия по снижению теплопотерь в здании МБУК  КСП «Кавалерский СДК» (ремонт кровли и восстановление теплоизоляционного слоя кровли, замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые и. т.д.);

- организационные мероприятия.

Выполнение основных мероприятий программы направлено на обеспечение реализации государственной политики в области энергосбережения, повышения уровня энергоэффективности, финансовой устойчивости, а также роста уровня и качества жизни населения Кавалерского сельского поселения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и ответственному использованию энергетических ресурсов.

# Раздел 4. Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной  программы составляет 279,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 279,5 тыс. рублей:

в 2014 году – 10,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 10,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 104,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 65,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 30,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 30,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 30,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в установленном порядке.

Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 3 к муниципальной программе. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы по следующим критериям:

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi, где:

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 –
при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной программы запланированному уровню затрат», базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия из приложения № 3 к муниципальной программе, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,

Где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Раздел 6. Подпрограмма

«Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения»

муниципальной программы Кавалерского сельского поселения

«Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»

6.1 ПАСПОРТ

«Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения»

муниципальной программы Кавалерского сельского поселения

«Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | администрация Кавалерского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | - повышение энергоэффективности в Кавалерском сельском поселении за счет перехода бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов; реализация потенциала энергосбережения при потреблении услуг жилищно-коммунального комплекса, снижение энергоемкости технологических комплексов и ресурсопотребляющих установок у потребителей, формирование бережливой модели энергопотребления; - надежное обеспечение объектов социальной сферы Кавалерского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами. |
| Задачи подпрограммы | – | - реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности в бюджетной сфере; - обеспечение в бюджетной сфере Кавалерского сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований; - реализация организационных мероприятий по стимулированию энергосбережения в бюджетном секторе; - реализация технических мероприятий, направленных на энергосбережение в уличном освещении и освещении дворовых территорий; - обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - экономия электрической энергии в натуральном выражении; - экономия воды в натуральном выражении; - доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО; - доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО; - доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО; - доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; - доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы. | – | реализуется без выделения этапов в 2014 - 2020 годах. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | – | - общий объем финансирования подпрограммы составляет 279,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 279,5 тыс. рублей: в 2014 году – 10,0 тыс. рублей; в 2015 году – 10,0 тыс. рублей; в 2016 году – 104,5 тыс. рублей; в 2017 году – 65,0 тыс. рублей; в 2018 году – 30,0 тыс. рублей; в 2019 году – 30,0 тыс. рублей; в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | - сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; - снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ), - оптимизация и повышение эффективности работы инженерных систем, бюджетной сферы; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории МО; - повышения уровня осведомленности населения и иных потребителей в области экономии ресурсов. |

Раздел 6.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения» муниципальной программы

Местные дороги находятся в муниципальной собственности поселения. Общая протяженность внутрипоселковых дорог 21,72 километров, из них в муниципальной собственности поселения - 14,3 километров. В основном везде на дорогах с покрытием требуется капитальный ремонт.

На территории Кавалерского сельского поселения 2 населенных пункта, находящихся на значительном удалении друг от друга.

К числу наиболее актуальных проблем содержания и ремонта внутрипоселковых дорог и тротуаров Кавалерского сельского поселения относятся следующие:

значительная часть дорог требует капитального ремонта, а тротуары - затрат на реконструкцию и капитальный ремонт;

существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов дорожной сети.

Перечисленные проблемы ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению внутрипоселковых дорог и тротуаров.

- Раздел 6.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения» муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на внутрипоселковых дорогах;

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров;

увеличение протяженности, ведущее к улучшению качества дорог и благосостоянию поселения.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы является улучшение транспортно-эксплуатационных показателей внутрипоселковых дорог и тротуаров Кавалерского сельского поселения.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

- Раздел 6.4. Характеристика основных мероприятий «Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения»  муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых дороги тротуаров в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность внутрипоселковых дорог и тротуаров, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

3. Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность внутрипоселковых дорог и тротуаров, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Раздел 6.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения»  муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 279,5  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 10,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 10,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 104,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 65,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 30,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 30,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 30,0 тыс. рублей;

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения»  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Кавалерского сельского поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе Кавалерского сельского поселения «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»

# Сведения

# о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (наименование) | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кавалерского сельского поселения «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО | процентов | 98 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории МО | процентов | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории МО | процентов | 90 |  | 95 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | процентов | 85 |  | 90 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт. ч | 10,00 |  | 15,00 |  | 15,00 | 20,00 | 35,00 |  |  |  | 40,00 |
| 6. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | 2,0 |  | 3,00 |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  | 3,0 |
| 7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | 10,00 |  | 15,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  | 15,00 |
| 8. | Доля объемов электрической энергии (далее –ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | процентов | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | процентов | 100,00 |  | 100,0 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | процентов | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | процентов | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | - |  | - |  | - | 98,0 | 98,0 | - | - | - | - |
| 13. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | процентов | 15 |  | 20 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Кавалерского сельского поселения «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

Кавалерского сельского поселения «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | способствует снижению потребления энергетических ресурсов | отсутствие положительной динамики по снижению потребления энергетических ресурсов | Показатели: 13, 11, 7, 5, 2 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: мероприятия по снижению теплопотерь в здании администрации Кавалерского сельского поселения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | способствует снижению теплопотерь | отсутствие положительной динамики по снижению теплопотерь | Показатель 11 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: мероприятия по снижению теплопотерь в здании МБУК КСП «Кавалерский СДК» | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | способствует снижению теплопотерь | отсутствие положительной динамики по снижению теплопотерь | Показатель 11 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Кавалерского сельского поселения «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»

Расходы

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы 
Кавалерского сельского поселения «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении | всего в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 104,5 | 65,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | администрация Кавалерского сельского поселения, всего |  | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 104,5 | 65,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Подпрограмма 1 | Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения | всего, в том числе: |  | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 104,5 | 65,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | администрация Кавалерского сельского поселения всего |  | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 104,5 | 65,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов | администрация Кавалерского сельского поселения |  | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | мероприятия по снижению теплопотерь в здании администрации Кавалерского сельского поселения | администрация Кавалерского сельского поселения |  | Х | Х | Х | - | - | 54,5 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | мероприятия по снижению теплопотерь в здании МБУК КСП «Кавалерский СДК» | администрация Кавалерского сельского поселения |  | Х | Х | Х | - | - | 40,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Кавалерского сельского поселения «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»

Расходы

бюджета поселения, областного бюджета, федерального бюджета,

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении | всего | 10,0 | 10,0 | 104,5 | 65,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 104,5 | 65,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Энергоэффективность в бюджетном секторе Кавалерского сельского поселения | всего | 10,0 | 10,0 | 104,5 | 65,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 104,5 | 65,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе Кавалерского сельского поселения «Энергоэффективность в Кавалерском сельском поселении»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО | про-центов | (п7(n)/п3(n) х 100% | показатель п3 – объем потребления электрической энергии; показатель п7 – объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии потребляемой на территории МО |
| 2. | Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории МО | про-центов | (п59(n)/п60(n) х 100% | показатель п 59 – объем потребления холодной воды; показатель п 60– объем потребления холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |
| 3. | Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | про-центов | (п10(n)/п6(n) х 100% | показатель п 6 – объем потребления природного газа; показатель п 10 – объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
| 4. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | (п3-п3(n) | показатель п3 – объем потребления электрической энергии за год предшествующий отчетному ; n – объем потребление за отчетный год; |
| 5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб.м | (п5(2007)-п5(n) | показатель п5 – объем потребления воды за год предшествующий отчетному; n – объем потребление за отчетный год; |
| 6. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | (п6(2007)-п6(n) | показатель п6 – объем потребления газа за год предшествующий отчетному; n – объем потребление за отчетный год; |
| 7. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | про-центов | (п19(n)/п20(n) х 100% | показатель п19 – объем потребления ЭЭ бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; показатель п20 – объем потребления ЭЭ БУ |
| 8. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | про-центов | (п21(n)/п22(n) х 100% | показатель п21 – Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; показатель п22 – объем потребления ТЭ БУ |
| 9. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | про-центов | (п23(n)/п24(n) х 100% | показатель п23 – объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; показатель п24 – объем потребления воды БУ |
| 10. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | про-центов | (п25(n)/п26(n) х 100% | показатель п25 – объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета; показатель п26 – объем потребления природного газа БУ |
| 11. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | про-центов | (п31(n)/п30(n) х 100% | показатель п30 – общее количество БУ; показатель п31 – количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
| 12. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требо-ваниями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | про-центов | (п36(n)/п35(n) х 100% | показатель п35 – общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для муниципальных нужд; показатель п36 – общий объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд |

Примечание.

n – отчетный год.

Используемые сокращения:

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭ – тепловая энергия;

ЭЭ – электрическая энергия;

БУ – бюджетные учреждения.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 30.09.2013  № 292

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных правовых актов Кавалерского сельского поселения,
признанных утратившими силу

1. Постановление администрации Кавалерского сельского поселения от 28.09.2010 № 113 «Об утверждении муниципальной долгосрочной  целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Кавалерского сельского поселения на 2012-2014 годы».