Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» марта  2014 г.                                № 63                                       х. Кавалерский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Кавалерского сельского поселения на 2011-2014»

по результатам за 2013 год

В соответствии с пунктом 5.10 приложения № 1 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 10.04.2012 года № 62 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2013 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Кавалерского сельского поселения на 2011-2014 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кавалерского сельского поселения                                     Ю.П.Огиенко

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского  сельского поселения

от  31.03.2014  №63

ОТЧЕТ

о выполнении работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Кавалерского сельского поселения на 2011-2014»  за 2013 год

Для улучшения качества жизни и благосостояния населения Кавалерского сельского поселения

утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Кавалерского сельского поселения на 2011-2014» (далее – Программа).

Исполнителем и заказчиком мероприятий по Программе выступала администрация Кавалерского сельского поселения.

Основные цели Программы:

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

-широкая пропаганда энергосбережения;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов Кавалерского сельского поселения;

-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за  воду, топливо и электрическую энергию;

Задачи:

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

В ходе реализации муниципальной  долгосрочной целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Кавалерского сельского поселения на 2011-2014»  за 2013 год достигнуты следующие результаты:

- проведение энергетического обследования здания администрации Кавалерского сельского поселения и разработан энергетический паспорт;

- проведение энергетического обследования здания МБУК КСП «Кавалерский СДК» и разработан энергетический паспорт;

В 2013 году на реализацию Программы уточненным планом были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 69,9 тыс. рублей.

По результатам работы за 2013 год сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы по состоянию на 01 января 2014 года.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Кавалерского сельского поселения на 2011-2014» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Кавалерского сельского поселения на 2011-2014» за 2013 год  выглядит следующим образом:

Эбюд = (69,9/ 69,9 ) х 100 = 100 %

Предусмотренный  объем средств на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Кавалерского сельского поселения на 2011-2014»  в 2013 году составил 69,9 тыс.рублей, из них на 01.01.2014 г. освоено 69,9 тыс. рублей или 100 % от предусмотренных средств всего.

Приложение 1

к отчетам о ходе работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Кавалерского сельского поселения на 2011-2014»

и об эффективности использования финансовых средств за 2013год

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Кавалерского сельского поселения на 2011-2014» (наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » января 2014 года

(тыс. рублей)

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Источник финансирования, ед. измерения | Плановые ассигнования | Кассовое исполнение | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведение энергетических обследований зданий, сооружений, строений |  | администрация поселения | Мероприятия по энергосбережению | местный бюджет тыс. рублей | 30,8 | 30,8 | Исполнено |
| 1. | Проведение энергетических обследований здания МБУК КСП «Кавалерский СДК» |  | МБУК КСП «Кавалерский СДК» | Мероприятия по энергосбережению | местный бюджет тыс. рублей | 39,1 | 39,1 | Исполнено |
|  | Итого: |  |  |  |  | 69,9 | 69,9 |  |