Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» марта  2014 г.                                № 64                               х. Кавалерский

Об утверждении отчета о ходе

выполнения работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта в

Кавалерском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по результатам за 2013 год.

В соответствии с пунктом 5.10 приложения № 1 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 10.04.2012 года № 62 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2013 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Кавалерском сельском поселении на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 21  октября 2010 года № 123 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Кавалерском сельском поселении на 2011-2014 годы»,

согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кавалерского сельского поселения                        Ю.П.Огиенко

Приложение

к постановлению

администрации Кавалерского

сельского поселения

от 21  марта 2014 года № 64

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной  долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в

Кавалерском сельском поселении на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 года.

| Наименование мероприятий программы | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения меро- приятия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наимено-вание показа теля результа тивности мероп риятия | Ед. изм | план | факт | отклоне-ние | Уточненный план ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Областной бюд-жет | Местный бюджет | Прочие источ ники | всего | Облас-тной бюджет | Мест-ный бюджет | Прочие источни ки |  |
| 1Организация и проведение спортивных мероприятий | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

II. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий Программы «Развитие физической культуры и спорта в

Кавалерском сельском поселении на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 года.

| Мероприятия | Фактическое исполнение мероприятия |  | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Массовая физкультурно-спортивная работа |  |  |  |  |
| 1.1.Массовая физкультурно-спортивная работа по месту жительства |  |  |  |  |
| 1.1.1.Физкультурно-спортивная работа со всеми возрастными категориями граждан |  |  |  |  |
| 1. Развитие доступных для населения массовых и народных видов спорта, с использованием простейших спортивных баз по месту жительства (городки, мини-футбол, настольный теннис, шашки, шахматы и др.) | Организация соревнований по настольному теннису |  | администрация сельского поселения | июнь - август 2013 год |
| 2. Обеспечение привлечения населения к участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных занятиях и мероприятиях | Участие футбольной команды поселения в районных соревнованиях |  | администрация сельского поселения | Май - сентябрь 2013 год |
| 1.1.2. Физкультурно-спортивная работа с детьми дошкольного и школьного возраста |  |  |  |  |
| 3. Популяризация среди детей и родителей занятий физическими упражнениями как инструментов профилактики заболеваний | Организация и проведение мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья» |  | МБУК КСП «Кавалерский СДК» | июнь 2013 год |
| 1.2. Физкультурно-спортивная работа в учебных заведениях |  |  |  |  |
| 4. Разработка мер по проведению соревнований среди школьников по различным видам спорта в целях привлечения большего числа детей и подростков к занятию спортом | Привлечение учащихся школы в состав футбольной команды поселения, участие команды поселения в районных соревнованиях | администрация сельского поселения |  | Май - сентябрь 2013 год |
| 1.3. Физкультурно-спортивная работа в трудовых коллективах |  |  |  |  |
| 5. Проведение соревнований среди коллективов предприятий сельского поселения | Организация соревнований по футболу между командами администрации сельского поселения и учащимися средней школы | администрация сельского поселения, администрация средней школы |  | Сентябрь 2013год |

Целевые индикаторы и показатели Программы «Развитие физической культуры и спорта в

Кавалерском сельском поселении на 2011-2014 годы» по состоянию на 01 января 2014 года.

| №/№ П/П | Наименование индикатора | Единица измерения | Плановые значения 2013 года | Фактические значения 2013 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 412 | 400 | Выполнение показателя 97,1% |
| 2. | Обеспеченность спортивными залами | единиц | 2 | 2 | Выполнение показателя 100% |
| 3. | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | проценты | 22,1 | 22,0 | Выполнение показателя 99,5% |
| 4. | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | проценты | 90,0 | 90,0 | Выполнение показателя 100% |
| 5. | Занятие спортсменами общекомандного места на районных соревнованиях и спартакиадах | место | 1–10 | 1–10 | Выполнение показателя 100% |
| 6. | Количество спортивных секций в общеобразовательных учреждениях | единиц | 2 | 2 | Выполнение показателя 100% |

Анализ реализации Программы в 2013 году показал, что эффективность реализации Программы составила 99,4%, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты  в 2013 году от реализации Программы достигнуты.