Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» февраля  2015 г.                     №46                                        х. Кавалерский

Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации

муниципальных программ Кавалерского сельского поселения

за 2014 год

В соответствии с пунктом 5.4 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.2013 года № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации за 2014 год следующих муниципальных программ, согласно приложениям к постановлению:

-  «Развитие транспортной системы»;

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения»;

- «Благоустройство»;

- «Развитие культуры».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кавалерского

сельского поселения                                                Ю.П.Огиенко

Приложение 3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | администрация Кавалерского сельского поселения | содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 701,5 | 701,5 | 701,5 |
| 1.1.2 | мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров | администрация Кавалерского сельского поселения | Изготовление ПСД на участок внутрипоселковой дороги |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 583,6 | 583,6 |  |
| 1.1.3 | мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров | администрация Кавалерского сельского поселения | Изготовление ПСД на участок внутрипоселковой дороги |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  |  | X |  |  | X | X | X |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

по итогам 2014 года»

Муниципальная программа Кавалерского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 30.09.14 г. № 291. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 1375,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 1285,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Кавалерского сельского поселения».

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» за 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | администрация Кавалерского сельского поселения | повышения удовлетворенности населения Кавалерского сельского поселения уровнем предоставленных услуг по водоснабжению | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | администрация Кавалерского сельского поселения | повышения уровня газификации Кавалерского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения Кавалерского сельского поселения, включая разработку проектно-сметной документации | администрация Кавалерского сельского поселения | повышения протяженности освещения в населенных пунктах Кавалерского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | администрация Кавалерского сельского поселения | Выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения»

по итогам 2014 года»

Муниципальная программа Кавалерского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 30.09.14 г. № 287. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 51,6 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 51,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кавалерского сельского поселения».

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство» за 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание сетей уличного освещения | администрация Кавалерского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Кавалерского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 744,3 | 744,3 | 744,3 |
| 1.1.2 | Содержание мест захоронения | администрация Кавалерского сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1.1.3 | Прочие работы по благоустройству | администрация Кавалерского сельского поселения | повышение удовлетво- ренности населения Кавалерского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 18,2 | 18,1 | 18,1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Благоустройство»

по итогам 2014 года»

Муниципальная программа Кавалерского сельского поселения «Благоустройство» утверждена постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 30.09.14 г. № 295. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 765,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 765,7 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Благоустройство территории Кавалерского сельского поселения».

Основные мероприятия подпрограммы реализовывалось в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Обеспечение деятельности сельских домов культуры» | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК КСП «Кавалерский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2215,7 | 2029,2 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности сельских библиотек | муниципальные бюджетные учреждения культуры- МБУК КСП «Кавалерская СБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 630,7 | 543,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Исполнено в установленные сроки |  | X |  | X | X | X |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Развитие культуры»

по итогам 2014 года»

Муниципальная программа Кавалерского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 30.09.14 г. № 289. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 2846,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 2572,2 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Развитие культурно-досуговой деятельности»;

«Развитие библиотечного дела».

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» реализовывалось в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела» реализовывалось в течение 2014 года на постоянной основе. Контрольное событие исполнено в установленные сроки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основное мероприятие и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.