Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2015 г.                              № 86                              х. Кавалерский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Благоустройство» за 2014 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.13 г. № 267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кавалерского сельского поселения» и пунктом 4 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 16.09.13 г. № 268 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кавалерского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2014 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2014 год на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кавалерского сельского поселения                               Ю.П.Огиенко

Приложение

к постановлению

администрации Кавалерского

сельского поселения

от 27.04.2015 года № 86

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2014 год

1. В 2014 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

На финансирование программных мероприятий в 2014 год было выделено 1037,5 тыс.рублей.

2. Программа «Благоустройство» имеет 1 подпрограмму «Благоустройство территории Кавалерского сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству.

3. Бюджетные ассигнования программа «Благоустройство» направлены на уборку территории поселения от мусора, противоклещевую обработку кладбищ, оплату электроэнергии за уличное освещение, посадку цветов.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились согласно потребности и на основании решений Собрания депутатов поселения.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) содержание сетей уличного освещения – 48,8/69,1=0,7

б)содержание мест захоронения– 11/11 = 1

в)прочие мероприятия по благоустройству– 18/16=1,125

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (0,7+1+1,25)/3*100=98 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(372,2/372)*100=99,8 - удовлетворительная

Программа считается эффективной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | КВ.м |  | 15,5 | 15,5 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс.кВт.ч |  | 128,4 | 128,4 |  |
|  | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га |  | 1,7 | 1,7 |  |
|  | количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения | ед. |  | 12 | 13 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Кавалерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Кавалерского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
|  | Содержание мест захоронения | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | администрация Кавалерского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Кавалерского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | всего | 1036,8 | 1036,7 |
|  |  | областной бюджет | 271,0 | 271,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 765,8 | 765,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Кавалерского сельского поселения» | всего | 1036,8 | 1036,7 |
|  |  | областной бюджет | 271,0 | 271,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 765,8 | 765,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 744,3 | 744,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 744,3 | 744,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего | 3,3 | 3,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,3 | 3,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 289,2 | 289,1 |
|  |  | областной бюджет | 271,0 | 271,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18,2 | 18,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Кавалерского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурСодержание сетей уличного освещения; 744,3; 744,3; 0. Содержание мест захоронения; 3,3; 3,3; 0. Прочие мероприятия по благоустройству; 289,2; 289,1; 0. ВСЕГО:; 1036,8; 1036,7; 0. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Кавалерского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание сетей уличного освещения | 0 | 0 |  |
| Содержание мест захоронения | 0 | 0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |