Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» июня  2020 г.                                   №24                                      х. Кавалерский

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Кавалерского сельского поселения от 11.09.2013 №29 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кавалерское сельское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Кавалерского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов администрация Кавалерского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Специалистам администрации Кавалерского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кавалерского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения                                     А.П.Мезинов

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от.06.2020 года №24

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов администрации Кавалерского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2021 – 2023 годы | до 20.09.2020 г. | Специалист по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов администрации Кавалерского сельского поселения сведений о задолженности по платежам в бюджет Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. | до 01.10.2020 г. | Специалист первой категории по доходам, экономике и прогнозированию (на основании данных МРИ России № 16) |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов администрации Кавалерского сельского поселения зкономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал на 2021 – 2023 годы, по следующим доходным источникам: налогу на доходы физических лиц единому сельскохозяйственному налогу налогам на имущество государственной пошлине | до 20.10.2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 4. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов администрации Кавалерского сельского поселения оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Кавалерского сельского поселения | до 20.10.2020 г. | Специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 5. | Согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Кавалерского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Кавалерского сельского поселения | до 30.10.2020 г. | Специалисты администрации Кавалерского сельского поселения |
| 6. | Подготовка распоряжения администрации Кавалерского сельского поселения «О прогнозе социально – экономического развития Кавалерского сельского поселения на 2021-2023 годы» | до 30.10.2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 7. | Подготовка и утверждение распоряжения администрации Кавалерского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Кавалерского сельского поселения за 9 месяцев 2020 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Кавалерского сельского поселения за 2020 год» | До 30.10.2020 г. | Специалист первой категории по доходам, экономике и прогнозированию |
| 8. | Подготовка проекта постановления администрации Кавалерского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кавалерского сельского поселения на 2021-2023 годы» | до 01.11.2020 г. | - Заведующий сектором экономики и финансов |
| 9. | Формирование проекта показателей расходов бюджета Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 01.11.2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 10 | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением администрации Кавалерского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 05.11.2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |
| 11. | Подготовка и представление на рассмотрение Собрания депутатов Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района проекта решения «О бюджете Кавалерского сельского поселения Егорлыкского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | до 15.11.2020 г. | Заведующий сектором экономики и финансов |